## defect form
Group | Defect ID | Creater | Assigner | Assignee | Created Date | Changed Time | Status | Type | Injected Phase | Removed Phase | Planned Fix Time (Min.) | Actual Fix Time (Min.) | Defect Name | Description
11 | 1 | Melike | Salih |  | 2015-05-10 |  | created | documentation | requirements analysis |  | 10 |  | sürüm geçmişi mevcut değil
11 | 1 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-10 | 2015-05-11 | assigned | documentation | requirements analysis |  | 10
11 | 1 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-10 | 2015-05-11 | resolved | documentation | requirements analysis |  | 10 | 5 |  | sürüm geçmişi oluşturuldu.
11 | 1 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-10 | 2015-05-12 | tested | documentation | requirements analysis |  | 10 | 5 |  | sürüm geçmişi test edildi.
11 | 1 | Melike | Salih | Salih | 2015-05-10 | 2015-05-12 | verified | documentation | requirements analysis |  | 10
11 | 1 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-10 | 2015-05-12 | closed | documentation | requirements analysis |  | 10
11 | 2 | Melike | Salih |  | 2015-05-10 |  | created | documentation | requirements analysis |  | 10 |  | yeni sürüm oluşturma nedeni mevcut değil
11 | 2 | Melike | Salih | Salih | 2015-05-10 | 2015-05-11 | assigned | documentation | requirements analysis |  | 10
11 | 2 | Melike | Salih | Salih | 2015-05-10 | 2015-05-11 | resolved | documentation | requirements analysis |  | 10 | 10 |  | yeni sürüm oluşturma nedeni oluşturuldu.
11 | 2 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-10 | 2015-05-12 | tested | documentation | requirements analysis |  | 10 | 10 |  | yeni sürüm oluşturma nedeni test edildi.
11 | 2 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-10 | 2015-05-12 | verified | documentation | requirements analysis |  | 10
11 | 3 | Melike | Salih | Salih | 2015-05-10 | 2015-05-12 | closed | documentation | requirements analysis |  | 10
11 | 3 | Melike | Salih |  | 2015-05-10 |  | created | documentation | requirements analysis |  | 10 |  | yeni sürümdeki değişikliklerin özeti mevcut değil
11 | 3 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-10 | 2015-05-11 | assigned | documentation | requirements analysis |  | 10
11 | 3 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-10 | 2015-05-11 | resolved | documentation | requirements analysis |  | 10 | 10 |  | yeni sürümdeki değişikliklerin özeti oluşturuldu.
11 | 3 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-10 | 2015-05-12 | tested | documentation | requirements analysis |  | 10 | 10 |  | yeni sürümdeki değişikliklerin özeti test edildi.
11 | 3 | Melike | Salih | Salih | 2015-05-10 | 2015-05-12 | verified | documentation | requirements analysis |  | 10
11 | 3 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-10 | 2015-05-12 | closed | documentation | requirements analysis |  | 10
11 | 4 | Melike | Salih |  | 2015-05-11 |  | created | documentation | requirements analysis |  | 15 |  | teknik terimlerin tanımı mevcut değil
11 | 4 | Melike | Salih | Salih | 2015-05-11 | 2015-05-12 | assigned | documentation | requirements analysis |  | 15
11 | 4 | Melike | Salih | Salih | 2015-05-11 | 2015-05-12 | resolved | documentation | requirements analysis |  | 15 | 10 |  | teknik terimlerin tanımı oluşturuldu.
11 | 4 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-11 | 2015-05-13 | tested | documentation | requirements analysis |  | 15 | 10 |  | teknik terimlerin tanımı test edildi.
11 | 4 | Melike | Salih | Salih | 2015-05-11 | 2015-05-13 | verified | documentation | requirements analysis |  | 15
11 | 4 | Melike | Salih | Salih | 2015-05-11 | 2015-05-13 | closed | documentation | requirements analysis |  | 15
11 | 5 | Melike | Salih |  | 2015-05-11 |  | created | documentation | requirements analysis |  | 30 |  | arayüzlerin tanımı mevcut değil
11 | 5 | Melike | Salih | Mert | 2015-05-11 | 2015-05-12 | assigned | documentation | requirements analysis |  | 30
11 | 5 | Melike | Salih | Mert | 2015-05-11 | 2015-05-12 | resolved | documentation | requirements analysis |  | 30 | 20 |  | arayüzlerin tanımı oluşturuldu.
11 | 5 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-11 | 2015-05-13 | tested | documentation | requirements analysis |  | 30 | 20 |  | arayüzlerin tanımı test edildi.
11 | 5 | Melike | Salih | Salih | 2015-05-11 | 2015-05-13 | verified | documentation | requirements analysis |  | 30
11 | 5 | Melike | Salih | Mert | 2015-05-11 | 2015-05-13 | closed | documentation | requirements analysis |  | 30
11 | 6 | Melike | Salih |  | 2015-05-11 |  | created | documentation | requirements analysis |  | 10 |  | donanım gereksinimleri mevcut değil
11 | 6 | Melike | Salih | Ebru | 2015-05-11 | 2015-05-12 | assigned | documentation | requirements analysis |  | 10
11 | 6 | Melike | Salih | Ebru | 2015-05-11 | 2015-05-12 | resolved | documentation | requirements analysis |  | 10 | 10 |  | donanım gereksinimleri oluşturuldu.
11 | 6 | Melike | Salih | Salih | 2015-05-11 | 2015-05-13 | tested | documentation | requirements analysis |  | 10 | 10 |  | donanım gereksinimleri test edildi.
11 | 6 | Melike | Salih | Ebru | 2015-05-11 | 2015-05-13 | verified | documentation | requirements analysis |  | 10
11 | 6 | Melike | Salih | Ebru | 2015-05-11 | 2015-05-13 | closed | documentation | requirements analysis |  | 10
11 | 7 | Melike | Salih |  | 2015-05-11 |  | created | documentation | requirements analysis |  | 10 |  | veritabanı gereksinimleri mevcut değil
11 | 7 | Melike | Salih | Ahmet | 2015-05-11 | 2015-05-12 | assigned | documentation | requirements analysis |  | 10
11 | 7 | Melike | Salih | Ahmet | 2015-05-11 | 2015-05-12 | resolved | documentation | requirements analysis |  | 10 | 10 |  | veritabanı gereksinimleri oluşturuldu.
11 | 7 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-11 | 2015-05-13 | tested | documentation | requirements analysis |  | 10 | 10 |  | veritabanı gereksinimleri test edildi.
11 | 7 | Melike | Salih | Salih | 2015-05-11 | 2015-05-13 | verified | documentation | requirements analysis |  | 10
11 | 7 | Melike | Salih | Ahmet | 2015-05-11 | 2015-05-13 | closed | documentation | requirements analysis |  | 10
11 | 8 | Melike | Salih |  | 2015-05-11 |  | created | documentation | requirements analysis |  | 20 |  | gereksinim izlenebilirlik tablosu mevcut değil
11 | 8 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-11 | 2015-05-12 | assigned | documentation | requirements analysis |  | 20
11 | 8 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-11 | 2015-05-12 | resolved | documentation | requirements analysis |  | 20 | 30 |  | gereksinim izlenebilirlik tablosu oluşturuldu.
11 | 8 | Melike | Salih | Salih | 2015-05-11 | 2015-05-13 | tested | documentation | requirements analysis |  | 20 | 30 |  | gereksinim izlenebilirlik tablosu test edildi.
11 | 8 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-11 | 2015-05-13 | verified | documentation | requirements analysis |  | 20
| 8 | Melike | Salih | Melike | 2015-05-11 | 2015-05-13 | closed | documentation | requirements analysis |  | 20

## index
Status | defect type | phase
created | documentation | plan
opened | syntax | requirements analysis
assigned | build,package | design
rejected | assignment | coding
tested | interface | test
verified | checking | deployment
reassigned | data
closed | function
system
environment